ДОРОЖНАЯ КАРТА

(план-график мероприятий)

муниципального общеобразовательного учреждения

дл детей дошкольного и младшего школьного возраста

начальная школа – детский сад

«Центр Детства «Жемчужинка»

г. Клин

Московской области

реализующего РКПМО

2008г.

| 1. Организация работы по участию педколлектива ЦД «Жемчужинка» в проекте модернизации образования в 2008г. 1.1. Создание и редактирование нормативно-правовой базы 1.2. Создание сетевого графика реализации РКПМО на 2008г. 2. Создание организационной структуры управления проектом 3. Организация работы педколлектива по участию по РКПМО 4. Ввести в новую систему оплаты труда сотрудников 5. Создать план работы СМИ 6. Вести регулярную работу по освещению работы МОУ «Центр Детства «Жемчужинка» по РКПМО 7. Организация работы с родительской общественностью по участию в управлении Центром 8. Работа управляющего совета Центра с целью расширения участия родительской общественности в управлении Центром 9. Осуществлять электронный мониторинг работы по РКПМО 10. Использование в работе новой системы оценки качества образования 11. Проведение ремонтных работ. 12.Приобретение оборудования | - издание приказа по Центру о создании стратегической команды на 2008г - внесение изменений в Устав - создание локальных актов -распределить обязанности среди администрации, членами педколлектива по выполнению программы РКПМО - проведение педсовета, посвященного РКПМО и итогам работы Центра в 2007/2008 уч. году - обучение стратегической команды и специалистов по реализации РКПМО - утверждение Приложения №7 Положения о НСОТ; - составить план работы со СМИ в соответствии с планом работы Центра - вести постоянную работу с сайтом Центра, освещая проводимую работу Центром по РКМПО - анализ работы сайта - провести заседание родительского комитета и родительские собрания с обсуждением материалов проекта РКПМО - направить работу Центра по участию в реализации новой системы оценки качества образования | Июнь 2008 г. Август 2008 г. Июнь 2008 г. Август 2008 г. Август 2007 г. Январь 2008 г. Август 2008г. Сентябрь 2008 г. В течение года в течение года В течение года в течение года в течение года | Директор Кузнецова А.А Зам. дир. по УВР Евсеева Л.А. Андрикова Т.Б. Варламова И.И. Члены стратегической команды директор зам директора по УВР Директор Директор Директор, члены стратегической команды члены стратегической команды Директор стратегическая команда Зам. Директора по УВР УС директор Зам. дир. Евсеева Л.А. Андрикова Т.Б. Зам. дир. Варламова И.И. Зам.дир. по АХЧ Сташевская И.М. |
| --- | --- | --- | --- |

| № | Действия (мероприятия) | Сроки | Отв. исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| январь |  |  |  |
| 1 | Анализ мониторингов качества знаний учащихся 2-4 классов | до 20.01 | зам директора по УВР Андрикова Т.Б. |
| 2 | Внесение изменений в Положение об оплате труда. Тарификация. |  | директор Кузнецова А.А. |
| 3 | Сдача результатов мониторинга РКП-пр/у. |  |  |
| 4 | Проведение заседания по вопросу распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. |  | УС |
| февраль |  |  |  |
| 5 | #### РМО для заведующих дошкольных учреждений «Непрерывность и преемственность в образовании дошкольников и младших школьников» | 23.02 | директор Кузнецова А.А. зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А. |
| 6 | Подготовка материалов к аккредитации | в течение месяца | директор Кузнецова А.А. зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А. |
| 7 | Сдача результатов мониторинга РКП-пр/у. |  | директор Кузнецова А.А. |
| март |  |  |  |
| 8 | Внесение корректив в нормативные документы, регулирующие участие в РКПМО. | в течение месяца | директор Кузнецова А.А УС |
| 9 | Утверждение «Школьного компонента» и учебников на новый учебный год, «Модульного» обучения | до 30.03 | УС |
| 10 | Общее родительское собрание | 19.03 | директор Кузнецова А.А. зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А. |
| 11 | Сдача результатов мониторинга РКП-пр/у. |  | директор Кузнецова А.А. |
| апрель |  |  |  |
| 12 | Собрание для будущих первоклассников. Формирование первых классов | 17.04 | зам директора по УВР Андрикова Т.Б. |
| 13 | Промежуточная аттестация 4 классов | с 20.04 | зам директора по УВР Андрикова Т.Б. |
| 14 | Сдача результатов мониторинга РКП-пр/у. |  | директор Кузнецова А.А. |
| 15 | Подготовка документов для открытия летнего оздоровительного лагеря на базе Центра | в течение месяца | зам директора по УВР Варламова И.И. |
| май |  |  |  |
| 16 | Промежуточная аттестация 4 классов | до15.05 | зам директора по УВР Андрикова Т.Б. |
| 17 | Проведение мониторингов качества знаний учащихся 1-4 классов | в течение месяца | зам директора по УВР Андрикова Т.Б. |
| 18 | Внесение корректив в нормативные документы | в течение месяца | директор Кузнецова А.А. |
| 19 | Сдача результатов мониторинга РКП-пр/у. |  | директор Кузнецова А.А. |
| 20 | Отчет о реализации проекта РКПМО в Центре. | до 23.05 | директор Кузнецова А.А. |
| 21 | Ознакомление сотрудников с предварительным распределением учебной нагрузки на 2008/2009 учебный год. |  | директор Кузнецова А.А |
| 22 | Формирование заявки на повышение квалификации педагогов. | в течение месяца | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А. |
| 23 | Подача педагогами заявлений на аттестацию в 2008-2009 уч. году | в течение месяца | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А. |
| 24 | Выборы управляющего совета |  |  |
| 25 | Распределение нагрузки в период функционирования летнего оздоровительного лагеря | до 23.05 | директор Кузнецова А.А. |
| июнь |  |  |  |
| 26 | Анализ результатов учебной деятельности за 2007/2008 учебный год. | до 10.06 | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А. |
| 27 | Аккредитация Центр | 16-18.06 | директор Кузнецова А.А. зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А. |
| 28 | Редактирование сайта Центра. | в течение месяца |  |
| 29 | Публичный доклад. Размещение на сайте | в течение месяца | директор Кузнецова А.А. зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А. |
| 30 | Сдача результатов мониторинга РКП-пр/у. |  | директор Кузнецова А.А. |
| 31 | Анализ работы 1 смены летнего оздоровительного лагеря | до30.06 | зам директора по УВР Варламова И.И. |
| 32 | Ревизия и пополнение библиотечного фонда. | до10.06 | Федосеева Т.В. |
| 33 | Проведение заседания по вопросу распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | до20.06 | УС |
| июль |  |  |  |
| 34 | Подготовка школы к новому учебному году. | в течение месяца | Администрация |
| 35 | Сдача результатов мониторинга РКП-пр/у. |  | директор Кузнецова А.А. |
| 36 | Анализ работы 2 смены летнего оздоровительного лагеря | до30.07 | директор Кузнецова А.А. |
| август |  |  |  |
| 37 | Подготовка школы к новому учебному году. | в течение месяца | Администрация |
| 38 | Согласование учебных планов с УО, органами государственно-общественного управления. | до15.08 | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А. |
| 39 | Ревизия и корректировка программы развития общеобразовательного учреждения. | до 20.08 | директор Кузнецова А.А. зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А |
| 40 | Анализ работы 3 смены летнего оздоровительного лагеря | до30.07 | зам директора по УВР Варламова И.И. |
| 41 | Приемка кабинетов к новому учебному году | до 20.08 | директор Кузнецова А.А. зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. |
| 42 | Организация работы по участию педколлектива ЦД «Жемчужинка» в проекте модернизации образования в 2008г. - издание приказа по Центру о создании стратегической команды на 2008г - распределить обязанности среди администрации, членами педколлектива по выполнению программы РКПМО |  | директор Кузнецова А.А. |
| 43 | Согласование с Учредителем штатов на 2008/2009 учебный год. |  | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А |
| 44 | Сдача результатов мониторинга РКП-пр/у. |  | директор Кузнецова А.А. |
| 45 | Обсуждение РКПМО на педагогическом совете в августе 2008года. |  |  |
| сентябрь |  |  |  |
| 46 | Совещание заместителей директоров по УВР «О работе ОУ в рамках РКПМО и создание единого образовательного пространства в 2008-2009 уч.г.». |  | директор Кузнецова А.А. |
| 47 | Тарификация. |  | директор Кузнецова А.А. |
| 48 | Рассмотрение и согласование учебных планов педагогов центра. |  | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А |
| 49 | Мониторинг наполняемости классов. Анализ безопасных условий получения качественного образования в школе. |  | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. |
| 50 | Собрание школьного Управляющего Совета |  | директор Кузнецова А.А. |
| 51 | Собрание трудового коллектива по внесению изменений в коллективный договор. |  | директор Кузнецова А.А. |
| 52 | Родительские собрания. Заседание родительского комитета. |  | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А |
| 53 | Подготовка отчёта ОШ; заполнение формы РКП-пр/у |  | директор Кузнецова А.А. |
| 54 | Мониторинг качества знаний учащихся 2-4 классов на начало года |  | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. |
| 55 | Организация создания информационно-аналитической системы образования. Систематизирование имеющейся информации |  | директор Кузнецова А.А. |
| октябрь |  |  |  |
| 56 | Анализ мониторингов качества знаний учащихся 2-4 классов |  | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. |
| 57 | Сдача результатов мониторинга РКП-пр/у |  | директор Кузнецова А.А. |
| ноябрь |  |  |  |
| 58 | Сдача результатов мониторинга РКП-пр/у |  | директор Кузнецова А.А. |
| декабрь |  |  |  |
| 59 | Мониторинг качества знаний учащихся 2-4 классов на конец первого полугодия |  | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. |
| 60 | Общешкольное родительское собрание |  | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А |
| 61 | Сдача результатов мониторинга РКП-пр/у |  | директор Кузнецова А.А. |
| в течение года |  |  |  |
| 62 | Работа по освещению работы МОУ «Центр Детства «Жемчужинка» по РКПМО |  | директор Кузнецова А.А. |
| 63 | Работа Аттестационной комиссии | октябрь-март | зам. директора по УВР Андрикова Т.Б. Евсеева Л.А |
| 64 | Приобретение оборудования |  | Зам.дир. по АХЧ Сташевская И.М. |
| 65 | Проведение ремонтных работ |  | Зам.дир. по АХЧ Сташевская И.М. |